## Sprint Dashboard
Sprint | Story ID | Estimated Hours | Actual Hours | Accomplished Story Points | Velocity | Total Storypoints | Storypoints Left
Sprint 1 | Excel/Planung/Project Proposal | 13 | 17 | 0 | 0 | 146 | 146
Sprint 2 | Monitoring/AQU1 | 42 | 24 | 21 | 0.875 | 146 | 125
Sprint 3 |  |  |  |  | 0 |  | 0
Sprint 4 |  |  |  |  | 0 |  | 0
Sprint 5 |  |  |  |  | 0 |  | 0
Sprint 6 |  |  |  |  | 0 |  | 0
Sprint 7 |  |  |  |  | 0 |  | 0
| Total Story Points | 146
| Story Points left | 125
| Sprints Count | 7
| Average Velocity | 0.125
| Project Progress (%) | 14.38%
| Estimated Time | 1000

## Sprint1
Sprint Start | Sprint End | User | ID | Epic | User Story /Task | Estimated time | COS (Criteria of Satisfaction) | Story points | Time in Hours
2025-09-25 | 2025-10-02 | RM |  | Excel/Planung/Project Proposal | Projekt überlegen | 2 | Project Proposal ist vollständig. | - | 2
|  | RM |  |  | Project Proposal erstellen | 4 | Ein optimales Excel-Sheet wird erstellt, um die Fortschritte klar und effizient zu überwachen. |  | 4
|  | RM |  |  | Excel Sheet erstellen | 1 |  |  | 3
|  | RM | AQU1 | Aquarium | Aquarium Anzeigen | 2 | Ein Aquarium ist vorhanden | 0 | 2
|  | RM | AQU1 | Aquarium | Wasser und Effeckte | 3 | Wasser befindet sich im aquarium wellen/blasen bewegen sich |  | 5
|  | RM | AQU1 | Aquarium | Buttons für Licht/Füttern.. | 1 |  |  | 1
Estimated time | Actual time | Delta |  | Total Storypoints | Efford/Hour
13 | 17 | -4 |  | 0 | 0

## Storys
Story ID | Title | Priority | Effort | Status | Story Points | Sprint
AQU1 | Aquarium-Ansicht | 1 | Als Nutzer möchte ich ein virtuelles Aquarium sehen. | Done | 5 | 1
AQU2 | Fisch | 2 | Als Nutzer möchte ich Fisch in meinem Aquarium schwimmen sehen. | Not Started | 8
AQU3 | Grundfunktionen | 1 | Als Nutzer möchte "mein" Aquarium haben | Done | 8
AQU4 | Dekoration | 3 | Als Nutzer möchte ich Pflanzen in mein Aquarium setzen. | Not Started | 5
AQU5 | Dekoration | 4 | Als Nutzer möchte ich Steine und Korallen platzieren. | Not Started | 4
AQU6 | Personalisierung | 2 | Als Nutzer möchte ich verschiedene Fischarten auswählen. | Not Started | 6
AQU7 | Gamification | 6 | Als Nutzer möchte ich neue Fischarten freischalten. | Not Started | 7
AQU8 | Speichersystem | 5 | Als Nutzer möchte ich mein Aquarium speichern. | Not Started | 4
AQU9 | Premium | 8 | Als Nutzer möchte ich seltene Fischarten kaufen. | Not Started | 8
AQU10 | Anpassung | 7 | Als Nutzer möchte ich die Aquarium-Größe ändern. | Not Started | 5
AQU11 | UI/UX | 3 | Als Nutzer möchte ich eine intuitive Benutzeroberfläche. | Not Started | 6
AQU12 | Sound | 9 | Als Nutzer möchte ich entspannende Hintergrundmusik hören. | Not Started | 3
AQU13 | Responsive Design | 4 | Als Nutzer möchte ich die App auf verschiedenen Geräten nutzen. | Not Started | 7
AQU14 | Community | 10 | Als Nutzer möchte ich Screenshots meines Aquariums teilen. | Not Started | 4
AQU15 | Beleuchtung | 11 | Als Nutzer möchte ich die Aquarium-Beleuchtung ändern. | Not Started | 5
AQU16 | Performance | 6 | Als Nutzer möchte ich flüssige Animationen erleben. | Not Started | 8
AQU17 | Themes | 12 | Als Nutzer möchte ich verschiedene Aquarium-Themes wählen. | Not Started | 6
AQU18 | Datenschutz | 1 | Als Nutzer möchte ich meine Daten geschützt wissen. | Not Started | 3
AQU19 | Aquarium-Pflege | 13 | Als Nutzer möchte ich mein Aquarium reinigen können. | Not Started | 5
AQU20 | Cloud-Sync | 8 | Als Nutzer möchte ich mein Aquarium geräteübergreifend synchronisieren. | Started / not done | 9 | 2
AQU21 | Statistiken | 14 | Als Nutzer möchte ich Statistiken zu meinem Aquarium sehen. | Not Started | 4
AQU22 | Fisch-KI | 5 | Als Nutzer möchte ich realistische Fischverhalten sehen. | Not Started | 9
AQU23 | Achievements | 15 | Als Nutzer möchte ich Erfolge freischalten. | Not Started | 6
AQU24 | Offline-Modus | 7 | Als Nutzer möchte ich die App ohne Internet nutzen. | Not Started | 4
AQU25 | Mini-Spiele | 16 | Als Nutzer möchte ich kleine Spiele im Aquarium spielen. | Not Started | 7
146

## Sprint2
Sprint Start | Sprint End | User | ID | Epic | User Story /Task | Estimated time | COS (Criteria of Satisfaction) | Story points | Time in Hours | Status
2025-10-09 | 2025-10-23 | RM | AQU1 | Aquarium | Wasser und Effeckte | 2 | Wasser befindet sich im aquarium wellen oben / steine/erde am boden? | 5 | 2 | Done
|  | RM | - | Handyansicht | - | 1 | Ansicht im Handyformat |  | 1 | Done
|  | RM | AQU3 | Grundfunktionen | Profilverwaltung/Anlegen | 5 | Als nutzer möchte ich mich anmelden und "mein" Aquarium haben | 8 | 6
|  | RM | AQU4 | Dekoration | Pflanzen | 4 | Als nutzer möchte ich Pflanzen in mein Aquarium Setzen |  |  | Done
|  | DH | AQU20 | Cloud-Sync | Als Nutzer möchte ich mein Aquarium geräteübergreifend synchronisieren. / Backend mit Datenbank erstellen | 10 | Datenbank und Backend erstellt und einsatzbereit | 3 | 15 | Done
|  | DH | AQU20 | Cloud-Sync | Als Nutzer möchte ich mein Aquarium geräteübergreifend synchronisieren. / Zustand speichern und korrekt mit User verknüpfen | 15 | Zustände müssen universell für offline und online speicherung erstellt werden. Online zustände werden ans Backend übertragen und korrekt mit dem User abgespeichert | 3 |  | in progress
|  | DH | AQU20 | Cloud-Sync | Als Nutzer möchte ich mein Aquarium geräteübergreifend synchronisieren. / Offline und Online zustände korrekt handlen | 5 | Wenn der User einsteigt wird überprüft welcher Speicherstand der aktuellste ist und dieser dann heruntergeladen / hochgeladen | 2 |  | in progress
Estimated time | Actual time | Delta |  | Total Storypoints | Effort/Hour
42 | 24 | 18 |  | 21 | 0.875