## Sprint Dashboard
Sprint | Story ID | Estimated Hours | Actual Hours | Accomplished Story Points | Velocity | Total Storypoints | Storypoints Left
Sprint 1 | Excel/Planung/Project Proposal | 13 | 17 | 0 | 0 | 146 | 146
Sprint 2 | Monitoring/AQU1 | 42 | 34 | 24 | 0.70588 | 146 | 122
Sprint 3 | Dekoration | 9 | 10 | 10 | 1 | 122 | 112
Sprint 4 | Coudsync | 22 | 24 | 39 | 1.625 | 112 | 73
Sprint 5 | Punktesystem/UX Tweaks | 17 | 16 | 21 | 1.3125 | 73 | 52
Sprint 6
Sprint 7
| Total Story Points | 146
| Story Points left | 52
| Sprints Count | 7
| Average Velocity | 0.92868
| Project Progress (%) | 64.38%
| Estimated Time | 55.9937 | 13.9984

## Sprint1
Sprint Start | Sprint End | User | ID | Epic | User Story /Task | Estimated time | COS (Criteria of Satisfaction) | Story points | Time in Hours
2025-09-25 | 2025-10-02 | RM |  | Excel/Planung/Project Proposal | Projekt überlegen | 2 | Project Proposal ist vollständig. | - | 2
|  | RM |  |  | Project Proposal erstellen | 4 | Ein optimales Excel-Sheet wird erstellt, um die Fortschritte klar und effizient zu überwachen. |  | 4
|  | RM |  |  | Excel Sheet erstellen | 1 |  |  | 3
|  | RM | AQU1 | Aquarium | Aquarium Anzeigen | 2 | Ein Aquarium ist vorhanden | 0 | 2
|  | RM | AQU1 | Aquarium | Wasser und Effeckte | 3 | Wasser befindet sich im aquarium wellen/blasen bewegen sich |  | 5
|  | RM | AQU1 | Aquarium | Buttons für Licht/Füttern.. | 1 |  |  | 1
Estimated time | Actual time | Delta |  | Total Storypoints | Efford/Hour
13 | 17 | -4 |  | 0 | 0

## Sprint2
Sprint Start | Sprint End | User | ID | Epic | User Story /Task | Estimated time | COS (Criteria of Satisfaction) | Story points | Time in Hours | Status
2025-10-09 | 2025-10-23 | RM | AQU1 | Aquarium | Wasser und Effeckte | 2 | Wasser befindet sich im aquarium wellen oben / steine/erde am boden? | 5 | 2 | Done
|  | RM | - | Handyansicht | - | 1 | Ansicht im Handyformat |  | 1 | Done
|  | RM | AQU3 | Grundfunktionen | Profilverwaltung/Anlegen | 5 | Als nutzer möchte ich mich anmelden und "mein" Aquarium haben | 8 | 6
|  | RM | AQU4 | Dekoration | Pflanzen | 4 | Als nutzer möchte ich Pflanzen in mein Aquarium Setzen | 5 |  | Done
|  | DH | AQU20 | Cloud-Sync | Als Nutzer möchte ich mein Aquarium geräteübergreifend synchronisieren. / Backend mit Datenbank erstellen | 10 | Datenbank und Backend erstellt und einsatzbereit | 3 | 15 | Done
|  | DH | AQU20 | Cloud-Sync | Als Nutzer möchte ich mein Aquarium geräteübergreifend synchronisieren. / Zustand speichern und korrekt mit User verknüpfen | 15 | Zustände müssen universell für offline und online speicherung erstellt werden. Online zustände werden ans Backend übertragen und korrekt mit dem User abgespeichert | 3 | 10 | Done
|  | DH | AQU20 | Cloud-Sync | Als Nutzer möchte ich mein Aquarium geräteübergreifend synchronisieren. / Offline und Online zustände korrekt handlen | 5 | Wenn der User einsteigt wird überprüft welcher Speicherstand der aktuellste ist und dieser dann heruntergeladen / hochgeladen |  |  | in progress
Estimated time | Actual time | Delta |  | Total Storypoints | Effort/Hour
42 | 34 | 8 |  | 24 | 0.70588

## Sprint3
Sprint Start | Sprint End | User | ID | Epic | User Story /Task | Estimated time | COS (Criteria of Satisfaction) | Story points | Time in Hours | Status
2025-10-23 | 2025-11-06
|  | RM | AQ4 | Dekoration | Als Nutzer möchte ich Steine und Korallen platzieren. | 5 | Als Nutzer möchte ich Steine und Korallen platzieren. Unterschiedliche Pflanzen sollen zur auswahl steten | 3 | 6 | Done
|  | RM | AQU13 | Responsive Design | Als Nutzer möchte ich die App auf verschiedenen Geräten nutzen. | 4 | Als Nutzer möchte ich Mein Aquarium auf verschiedenen geräten sehen | 7 | 4 | Done
Estimated time | Actual time | Delta |  | Total Storypoints | Effort/Hour
9 | 10 | -1 |  | 10 | 1

## Sprint4
Sprint Start | Sprint End | User | ID | Epic | User Story /Task | Estimated time | COS (Criteria of Satisfaction) | Story points | Time in Hours | Status
2025-11-20 | 2025-12-04
|  | RM | AQ17 | Cloud/Sync | Als Nutzer möchte ich mein Aquarium geräteübergreifend synchronisieren. | 10 | Als Nutzer möchte ich mich auf individuellen geräten einloggen und MEIN Aquarium haben und bearbeiten | 8 | 10 | Done
|  | RM | AQU8 | Speichersystem | Als Nutzer möchte ich mein Aquarium speichern. | 1 |  | 4 | 1 | Done
|  | RM | AQU3 | Grundfunktionen | Als Nutzer möchte "mein" Aquarium haben | 1 |  | 8 | 1 | Done
|  | RM | AQU10 | UI/UX | Als Nutzer möchte ich eine intuitive Benutzeroberfläche. | 1 | Die Nutzeroberfläche soll Userfrendly sein, Klar, deutlich, Kurze wege | 6 | 2 | Done
|  | DH | AQU19 | FischKI | Als Nutzer möchte ich realistische Fischverhalten sehen. | 4 | Die KI muss verschiedene Szenarien und verhaltensweisen aufweisen (Füttern, FreeRoam, Tot) | 9 | 6 | Done
|  | DH | AQU23 | Hunger-System | Als Nutzer möchte ich den Hungerzustand meiner Fische wissen und handeln können | 5 | Es muss ein visueller Balken oder ähnliches vorhanden sein der anzeigt wann ein Fisch Hunger hat und gefüttert gehört | 4 | 4 | Done
Estimated time | Actual time | Delta |  | Total Storypoints | Effort/Hour
22 | 24 | -2 |  | 39 | 1.625

## Sprint5
Sprint Start | Sprint End | User | ID | Epic | User Story /Task | Estimated time | COS (Criteria of Satisfaction) | Story points | Time in Hours | Status
2024-11-27 | 2025-12-11
|  | RM | AQ13 | Punktesystem | Als Nutzer möchte ich Punkte verdienen und diese für "extras" und Fische ausgeben können. | 8 | Ein Punktesystem ist implementiert, Preise und "einkommen" sind definiert | 8 | 8 | Done
|  | DH | AQ22 | Aquarium-Pflege | Als Nutzer möchte ich mein Aquarium reinigen können. | 6 | Schmutz muss entstehen und sichtbar sein. User kann über reinigen button oder mit einem Brush tool das Aquarium reinigen | 5 | 5 | Done
|  | DH |  |  |  |  | Schmutz spawn optimiert.
|  | DH | AQ17 | Fisch-Statistiken | Als Nutzer möchte ich sehen welcher Fisch was für einen Zustand hat | 3 | Es müssen Daten über den ausgewählten Fisch preisgegeben werden können und vernünftig sowie für den User klar verständlich präsentiert werden. | 8 | 3 | Done
Estimated time | Actual time | Delta |  | Total Storypoints | Effort/Hour
17 | 16 | 1 |  | 21 | 1.3125

## Sprint6
Sprint Start | Sprint End | User | ID | Epic | User Story /Task | Estimated time | COS (Criteria of Satisfaction) | Story points | Time in Hours | Status
2025-12-11 | 2025-12-16
RM
|  |  | AQU14 | UI/UX | Als Nutzer möchte ich einen Tag/Nacht Zyklus haben | 4 | * Es gibt eine Aquariumszeit, die von der realen Zeit unabhängig ist | 5 | 5
* Man kann den Zeitfortschritt verändern (2-fach bis x-fach??)
* Wenn man ausloggt, geht die Zeit automatisch wieder auf 1-fach zurück
|  | RM | - | Reinigung | Als Nutzer möchte ich von meinen Pflanzen profitieren und auch Putzfische haben. | 3 | Pflanzen sollen sich passiv Positiv auf die Sauberkeit des Aquariums auswirken, Putzfische sollen ebenfalls passiv für Sauberkeit sorgen
[7 empty] | Schmutzige Aquairen sollen weniger "Geld" produzieren | 5 | 6
|  | DH | AQU9 | Onboarding | Als Nutzer möchte ich wissen wie ich die App bediene und einen Überblick über die Funktionen bekommen | 4 | Wenn das Spiel das erste Mal gestartet wird, bekomme ich die wichtigsten Regeln in einem Splash Screen Es gibt einen Button, mit dem ich den Splashscreen herzeigen kann | 5 | 3 | Done
Estimated time | Actual time | Delta |  | Total Storypoints | Effort/Hour
11 | 14 | -3 |  | 15 | 1.0714

## Storys
Story ID | Title | Priority | Story | Acceptance Criteria | Status | Story Points | Sprint
AQU1 | Aquarium-Ansicht | 1 | Als Nutzer möchte ich ein virtuelles Aquarium sehen. |  | Done | 5 | 1
AQU2 | Grundfunktionen | 1 | Als Nutzer möchte "mein" Aquarium haben |  | Done | 8 | 4
AQU3 | Datenschutz | 1 | Als Nutzer möchte ich meine Daten geschützt wissen. |  | Not Started | 3
AQU4 | Fisch | 2 | Als Nutzer möchte ich Fisch in meinem Aquarium schwimmen sehen. |  | Done | 8 | 2
AQU5 | Personalisierung | 2 | Als Nutzer möchte ich verschiedene Fischarten auswählen. |  | Done | 5 | 2
AQU6 | Punke | 2 | Als Nutzer möchte ich Punkte verdienen und diese für "extras" und Fische ausgeben können. |  | Done | 8 | 5
AQU7 | Dekoration | 3 | Als Nutzer möchte ich Pflanzen in mein Aquarium setzen. |  | Done | 5 | 3
AQU8 | UI/UX | 3 | Als Nutzer möchte ich eine intuitive Benutzeroberfläche. |  | Done | 5 | 4
AQU9 | Tutorial/Onboarding | 3 | Als Nutzer möchte ich wissen wie ich die App bediene und einen Überblick über die Funktionen bekommen | *Wenn das Spiel das erste Mal gestartet wird, bekomme ich die wichtigsten Regeln in einem Splash Screen * Es gibt einen Button, mit dem ich den Splashscreen herzeigen kann | Started | 5 | 6
AQU10 | Dekoration | 4 | Als Nutzer möchte ich Steine und Korallen platzieren. |  | Done | 3 | 3
AQU11 | Responsive Design | 4 | Als Nutzer möchte ich die App auf verschiedenen Geräten nutzen. |  | Done | 8 | 3
AQU12 | Speichersystem | 5 | Als Nutzer möchte ich mein Aquarium speichern. |  | Done | 3 | 4
AQU13 | Fisch-KI | 5 | Als Nutzer möchte ich realistische Fischverhalten sehen. |  | Done | 8 | 4
AQU14 | UI/UX | 6 | Als Nutzer möchte ich einen Tag/Nacht Zyklus haben | * Es gibt eine Aquariumszeit, die von der realen Zeit unabhängig ist * Man kann den Zeitfortschritt verändern (2-fach bis x-fach??) * Wenn man ausloggt, geht die Zeit automatisch wieder auf 1-fach zurück | Started | 5 | 6
AQU15 | Anpassung | 7 | Als Nutzer möchte ich die Aquarium-Größe ändern. |  | Not Started | 5
AQU16 | Futter-System | 7 | Als Nutzer möchte ich die Fische füttern können und müssen |  | Done | 3 | 4
AQU17 | Fisch-Statistiken | 7 | Als Nutzer möchte ich sehen welcher Fisch was für einen Zustand hat |  | Done | 8 | 5
AQU18 | Hunger-System | 7 | Als Nutzer möchte ich den Hungerzustand meiner Fische wissen und handeln können |  | Done | 5 | 4
AQU19 | Cloud-Sync | 8 | Als Nutzer möchte ich mein Aquarium geräteübergreifend synchronisieren. |  | Done | 8 | 4
AQU20 | Beleuchtung | 11 | Als Nutzer möchte ich die Aquarium-Beleuchtung ändern. |  | Not Started | 3
AQU21 | Themes | 12 | Als Nutzer möchte ich verschiedene Aquarium-Themes wählen. |  | Not Started | 5
AQU22 | Aquarium-Pflege | 13 | Als Nutzer möchte ich mein Aquarium reinigen können. |  | Done | 5 | 5
AQU23 | Statistiken | 14 | Als Nutzer möchte ich Statistiken zu meinem Aquarium sehen. |  | Not Started | 3
AQU25 | Eco | 6 | Als Nutzer möchte ich von meinen Pflanzen profitieren und auch Putzfische haben. | Pflanzen sollen sich passiv Positiv auf die Sauberkeit des Aquariums auswirken, Putzfische sollen ebenfalls passiv für Sauberkeit sorgen. Schmutzige Aquairen sollen weniger "Geld" produzieren | Started | 3 | 6
AQU26 | Schmutz | 13 | Als Nutzer möchte ich, dass sich der Schmutz realistisch verhält. | Schmutz muss die Sichtbarkeit der Fische beeinträchtigen und das Wasser verfärben | Started | 3 | 6
AQU24 | Achievements | 15 | Als Nutzer möchte ich Erfolge freischalten. |  | Not Started | 5
124